## START HERE
TIỀN ĐÂY — PRODUCT BUILD PLAN
UX/UI v3 → Production MVP
Baseline | index_v3.html — prototype đã chốt
Mục tiêu | Chuyển UX/UI đã chốt thành MVP chạy thật
Nguyên tắc | Không redesign. Không tự thêm tính năng. Không tạo v4.
Core flow | Home → + → Nhập tiền → Danh mục → Lưu → Home
Ưu tiên | Nhanh • đơn giản • riêng tư • không biến thành app kế toán
Git strategy | CHỈ 1 Git repository duy nhất cho toàn bộ Tiền Đây. Không tạo repo mới/duplicate repo.
CÁCH DÙNG
1. Làm từng Phase theo thứ tự.
2. Copy nguyên prompt trong sheet của Phase đó vào Cursor.
3. Chỉ sang Phase tiếp theo sau khi checklist kiểm tra đạt.
4. Nếu Cursor tự thêm/sửa ngoài phạm vi → dừng và yêu cầu rollback phần ngoài scope.
QUY TẮC VÀNG
Tiền Đây không cần nhiều hơn. Nó cần nhẹ hơn. Home chỉ ưu tiên chi tiêu + giao dịch + nút +. Lương / ngân sách / tiết kiệm nằm trong khu vực Tài chính riêng. GITHUB/GIT: CHỈ 1 REPOSITORY DUY NHẤT CHO TOÀN BỘ DỰ ÁN. Không tạo repo mới, không tạo project duplicate.

## MASTER CHECKLIST
TIỀN ĐÂY — MASTER CHECKLIST
GLOBAL RULE: 1 Git repository duy nhất • Không tạo v4 • Không duplicate project • Không tự ý đổi architecture
1 | Đóng băng v3 | Xác nhận cấu trúc prototype trước khi code | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
2 | Architecture & Data | Dựng nền tảng dữ liệu và persistence | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
3 | Home & Navigation | Code Home đúng UX/UI v3 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
4 | Add Transaction | Flow ghi chi tiêu nhanh | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
5 | Shortcut số tiền | 50k / 100k / 200k / 500k | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
6 | Transaction Management | List / Detail / Edit / Delete | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
7 | Tài chính + PIN | Khu vực nhạy cảm được bảo vệ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
8 | Statistics | Thống kê từ dữ liệu thật | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
9 | Settings | Hoàn thiện cài đặt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
10 | Polish & QA | Kiểm thử và chốt MVP | ☐ | ☐ | ☐ | ☐

## GIT STRATEGY
GIT STRATEGY — TIỀN ĐÂY
Rule | Decision | Allowed | Not allowed
Repository | CHỈ 1 repo | Repo hiện tại của Tiền Đây | Tạo repo mới / duplicate repo
Codebase | 1 codebase duy nhất | Phát triển trực tiếp trong codebase hiện tại | Tạo project song song
Versions | Dùng Git history | Commit/tag để đánh dấu milestone | Tạo v4/v5 thành repo hoặc project khác
Phases | Chung một repo | Phase 1 → Phase 10 trong cùng repo | Mỗi phase một repo
Cursor | Làm việc trên repo hiện tại | Inspect → edit → test → commit | Tự tạo repo/project mới

## Đóng băng v3
01 — BASELINE ¦ ĐÓNG BĂNG V3
Mục tiêu: Xác nhận cấu trúc prototype trước khi code
STATUS | PROMPT | CHECKLIST | NOTES | CURSOR RESULT | APPROVAL
☐ NOT STARTED | Làm việc trên prototype Tiền Đây v3 hiện tại. MỤC TIÊU Xác nhận v3 là baseline trước khi chuyển sang code thật. YÊU CẦU - Không tạo v4. - Không đổi tên file. - Không redesign. - Không tự thêm tính năng. - Không thay đổi UX/UI đã chốt. - Kiểm tra entry point, màn hình, navigation và logic hiện tại. - Xác định rõ phần nào là prototype UI và phần nào là logic có thể tái sử dụng. OUTPUT BẮT BUỘC Báo cáo ngắn gồm: 1. Entry point. 2. Các màn hình chính. 3. Navigation hiện tại. 4. State/logic chính. 5. Các phần phải giữ nguyên. 6. Các phần cần code lại. Chưa thực hiện thay đổi UI ở bước này. GIT RULE — BẮT BUỘC: - Chỉ sử dụng Git repository hiện tại của Tiền Đây. - Không tạo repository mới. - Không tạo project/codebase duplicate để làm phase này. - Không tự chuyển sang repo khác. - Mọi thay đổi của phase này phải nằm trong cùng một repository. | ☐ Scope đúng ☐ Build/Run OK ☐ Flow chính OK ☐ Không có thay đổi ngoài scope |  |  | ☐ APPROVED
GUARDRAIL • Không tạo v4 • Không redesign • Không tự thêm tính năng • Giữ UX/UI v3
GIT GUARDRAIL • CHỈ 1 GIT REPOSITORY DUY NHẤT • Làm việc trên repo hiện tại • Không tạo repo/project mới • Không duplicate codebase
UX GUARDRAIL • Không tạo v4 • Không redesign • Không tự thêm tính năng • Giữ UX/UI v3

## Architecture & Data
02 — FOUNDATION ¦ ARCHITECTURE & DATA
Mục tiêu: Dựng nền tảng dữ liệu và persistence
STATUS | PROMPT | CHECKLIST | NOTES | CURSOR RESULT | APPROVAL
☐ NOT STARTED | Dựng nền tảng code cho Tiền Đây dựa trên UX/UI v3 đã chốt. MỤC TIÊU Có architecture và data model đủ sạch để xây MVP. DATA MODEL TỐI THIỂU Transaction: - id - amount - category - detail - date - paymentMethod - note YÊU CẦU - Persistence phải lưu/đọc được transaction thật. - Tách data/model khỏi UI. - Chuẩn bị cấu trúc để sau này thêm Budget, Saving, Statistics. - Không hard-code dữ liệu transaction trong UI. - Không redesign UI. - Không thêm tính năng ngoài scope. CHECK - App build/run. - Tạo một transaction test. - Reload app. - Transaction vẫn tồn tại. GIT RULE — BẮT BUỘC: - Chỉ sử dụng Git repository hiện tại của Tiền Đây. - Không tạo repository mới. - Không tạo project/codebase duplicate để làm phase này. - Không tự chuyển sang repo khác. - Mọi thay đổi của phase này phải nằm trong cùng một repository. | ☐ Scope đúng ☐ Build/Run OK ☐ Flow chính OK ☐ Không có thay đổi ngoài scope |  |  | ☐ APPROVED
GUARDRAIL • Không tạo v4 • Không redesign • Không tự thêm tính năng • Giữ UX/UI v3
GIT GUARDRAIL • CHỈ 1 GIT REPOSITORY DUY NHẤT • Làm việc trên repo hiện tại • Không tạo repo/project mới • Không duplicate codebase
UX GUARDRAIL • Không tạo v4 • Không redesign • Không tự thêm tính năng • Giữ UX/UI v3

## Home & Navigation
03 — HOME ¦ HOME & NAVIGATION
Mục tiêu: Code Home đúng UX/UI v3
STATUS | PROMPT | CHECKLIST | NOTES | CURSOR RESULT | APPROVAL
☐ NOT STARTED | Implement Home của Tiền Đây theo đúng prototype v3. HOME CHỈ ƯU TIÊN - Chi tiêu tháng này. - Giao dịch gần đây. - Nút + để thêm giao dịch. KHÔNG ĐƯA LÊN HOME - Lương. - Ngân sách. - Tiết kiệm. - Hóa đơn. - Mẹo tài chính. - AI tips. NAVIGATION Giữ cấu trúc navigation của v3 và đảm bảo nút + là hành động chính. YÊU CẦU - Giữ visual direction, typography, spacing, radius, icon style và hierarchy của prototype. - Không tự redesign. - Không thêm card/banner mới. CHECK Home mở ổn → bấm + → mở Add Transaction → quay lại Home sau khi lưu. GIT RULE — BẮT BUỘC: - Chỉ sử dụng Git repository hiện tại của Tiền Đây. - Không tạo repository mới. - Không tạo project/codebase duplicate để làm phase này. - Không tự chuyển sang repo khác. - Mọi thay đổi của phase này phải nằm trong cùng một repository. | ☐ Scope đúng ☐ Build/Run OK ☐ Flow chính OK ☐ Không có thay đổi ngoài scope |  |  | ☐ APPROVED
GUARDRAIL • Không tạo v4 • Không redesign • Không tự thêm tính năng • Giữ UX/UI v3
GIT GUARDRAIL • CHỈ 1 GIT REPOSITORY DUY NHẤT • Làm việc trên repo hiện tại • Không tạo repo/project mới • Không duplicate codebase
UX GUARDRAIL • Không tạo v4 • Không redesign • Không tự thêm tính năng • Giữ UX/UI v3

## Add Transaction
04 — ADD ¦ ADD TRANSACTION
Mục tiêu: Flow ghi chi tiêu nhanh
STATUS | PROMPT | CHECKLIST | NOTES | CURSOR RESULT | APPROVAL
☐ NOT STARTED | Implement màn hình Thêm giao dịch theo UX/UI v3. CORE FLOW Số tiền → Danh mục → Chi tiết nếu cần → Lưu. THÔNG TIN PHỤ Giữ các trường hiện có như payment method, date/time, note nhưng không để chúng lấn át core flow. YÊU CẦU - Lưu transaction thật vào persistence. - Sau khi lưu, quay về Home hoặc flow hiện tại của v3. - Transaction mới phải xuất hiện trong Home/Giao dịch. - Format tiền Việt đúng. - Không thêm popup/modal/bước trung gian không cần thiết. - Không redesign toàn màn hình. GIT RULE — BẮT BUỘC: - Chỉ sử dụng Git repository hiện tại của Tiền Đây. - Không tạo repository mới. - Không tạo project/codebase duplicate để làm phase này. - Không tự chuyển sang repo khác. - Mọi thay đổi của phase này phải nằm trong cùng một repository. | ☐ Scope đúng ☐ Build/Run OK ☐ Flow chính OK ☐ Không có thay đổi ngoài scope |  |  | ☐ APPROVED
GUARDRAIL • Không tạo v4 • Không redesign • Không tự thêm tính năng • Giữ UX/UI v3
GIT GUARDRAIL • CHỈ 1 GIT REPOSITORY DUY NHẤT • Làm việc trên repo hiện tại • Không tạo repo/project mới • Không duplicate codebase
UX GUARDRAIL • Không tạo v4 • Không redesign • Không tự thêm tính năng • Giữ UX/UI v3

## Shortcut số tiền
05 — QUICK INPUT ¦ SHORTCUT SỐ TIỀN
Mục tiêu: 50k / 100k / 200k / 500k
STATUS | PROMPT | CHECKLIST | NOTES | CURSOR RESULT | APPROVAL
☐ NOT STARTED | Trong màn hình Thêm giao dịch, ngay dưới ô SỐ TIỀN thêm đúng 4 shortcut: 50k 100k 200k 500k BEHAVIOR - 50k → 50.000 - 100k → 100.000 - 200k → 200.000 - 500k → 500.000 - Preset được chọn highlight theo style hiện tại. - User sửa số tiền thủ công và không còn khớp preset → bỏ highlight. - User nhập đúng preset bằng bàn phím → tự highlight preset. QUAN TRỌNG - Không thay thế ô nhập tiền. - Không thay đổi keyboard. - Không thêm mức tiền khác. - Không thêm tùy chỉnh preset. - Không thay đổi danh mục. CHECK 100k → số tiền 100.000 → chọn danh mục → flow lưu hiện tại vẫn hoạt động. GIT RULE — BẮT BUỘC: - Chỉ sử dụng Git repository hiện tại của Tiền Đây. - Không tạo repository mới. - Không tạo project/codebase duplicate để làm phase này. - Không tự chuyển sang repo khác. - Mọi thay đổi của phase này phải nằm trong cùng một repository. | ☐ Scope đúng ☐ Build/Run OK ☐ Flow chính OK ☐ Không có thay đổi ngoài scope |  |  | ☐ APPROVED
GUARDRAIL • Không tạo v4 • Không redesign • Không tự thêm tính năng • Giữ UX/UI v3
GIT GUARDRAIL • CHỈ 1 GIT REPOSITORY DUY NHẤT • Làm việc trên repo hiện tại • Không tạo repo/project mới • Không duplicate codebase
UX GUARDRAIL • Không tạo v4 • Không redesign • Không tự thêm tính năng • Giữ UX/UI v3

## Transaction Management
06 — TRANSACTIONS ¦ TRANSACTION MANAGEMENT
Mục tiêu: List / Detail / Edit / Delete
STATUS | PROMPT | CHECKLIST | NOTES | CURSOR RESULT | APPROVAL
☐ NOT STARTED | Implement quản lý giao dịch dựa trên UX/UI v3. SCOPE - Danh sách giao dịch. - Mở chi tiết. - Sửa. - Xóa. YÊU CẦU - Dữ liệu lấy từ persistence thật. - Tổng chi tiêu và Home cập nhật ngay sau create/edit/delete. - Không hard-code dữ liệu mẫu. - Không thêm bộ lọc phức tạp nếu prototype chưa có. - Không redesign. CHECK Create → thấy trong list. Edit → số tiền/danh mục thay đổi đúng. Delete → transaction biến mất và tổng tiền cập nhật. GIT RULE — BẮT BUỘC: - Chỉ sử dụng Git repository hiện tại của Tiền Đây. - Không tạo repository mới. - Không tạo project/codebase duplicate để làm phase này. - Không tự chuyển sang repo khác. - Mọi thay đổi của phase này phải nằm trong cùng một repository. | ☐ Scope đúng ☐ Build/Run OK ☐ Flow chính OK ☐ Không có thay đổi ngoài scope |  |  | ☐ APPROVED
GUARDRAIL • Không tạo v4 • Không redesign • Không tự thêm tính năng • Giữ UX/UI v3
GIT GUARDRAIL • CHỈ 1 GIT REPOSITORY DUY NHẤT • Làm việc trên repo hiện tại • Không tạo repo/project mới • Không duplicate codebase
UX GUARDRAIL • Không tạo v4 • Không redesign • Không tự thêm tính năng • Giữ UX/UI v3

## Tài chính + PIN
07 — FINANCIAL ¦ TÀI CHÍNH + PIN
Mục tiêu: Khu vực nhạy cảm được bảo vệ
STATUS | PROMPT | CHECKLIST | NOTES | CURSOR RESULT | APPROVAL
☐ NOT STARTED | Implement khu vực Tài chính theo prototype v3. SCOPE - Lương. - Ngân sách. - Tiết kiệm. - PIN 4 số bảo vệ khu vực. NGUYÊN TẮC Tài chính là khu vực riêng. Không hiển thị dữ liệu nhạy cảm trên Home. YÊU CẦU - Giữ flow PIN của prototype. - Dữ liệu sau khi lưu phải persistence. - Không đưa lương/ngân sách/tiết kiệm lên Home. - Chưa thêm hóa đơn định kỳ. - Chưa thêm AI tips. - Không redesign. CHECK Home không lộ financial data → mở Tài chính → PIN → xem dữ liệu. GIT RULE — BẮT BUỘC: - Chỉ sử dụng Git repository hiện tại của Tiền Đây. - Không tạo repository mới. - Không tạo project/codebase duplicate để làm phase này. - Không tự chuyển sang repo khác. - Mọi thay đổi của phase này phải nằm trong cùng một repository. | ☐ Scope đúng ☐ Build/Run OK ☐ Flow chính OK ☐ Không có thay đổi ngoài scope |  |  | ☐ APPROVED
GUARDRAIL • Không tạo v4 • Không redesign • Không tự thêm tính năng • Giữ UX/UI v3
GIT GUARDRAIL • CHỈ 1 GIT REPOSITORY DUY NHẤT • Làm việc trên repo hiện tại • Không tạo repo/project mới • Không duplicate codebase
UX GUARDRAIL • Không tạo v4 • Không redesign • Không tự thêm tính năng • Giữ UX/UI v3

## Statistics
08 — STATISTICS ¦ STATISTICS
Mục tiêu: Thống kê từ dữ liệu thật
STATUS | PROMPT | CHECKLIST | NOTES | CURSOR RESULT | APPROVAL
☐ NOT STARTED | Implement Statistics dựa trên transaction thật. ƯU TIÊN - Tổng chi tiêu. - Phân bổ theo danh mục. - Xu hướng theo thời gian nếu đã có trong prototype. YÊU CẦU - Mọi số liệu lấy từ transaction thật. - Không hard-code. - Dễ đọc trên màn hình điện thoại. - Không biến thành dashboard nhiều biểu đồ. - Không thêm chỉ số tài chính mới ngoài scope. CHECK Tạo 3 transaction khác danh mục → Statistics phản ánh đúng tổng và phân bổ. GIT RULE — BẮT BUỘC: - Chỉ sử dụng Git repository hiện tại của Tiền Đây. - Không tạo repository mới. - Không tạo project/codebase duplicate để làm phase này. - Không tự chuyển sang repo khác. - Mọi thay đổi của phase này phải nằm trong cùng một repository. | ☐ Scope đúng ☐ Build/Run OK ☐ Flow chính OK ☐ Không có thay đổi ngoài scope |  |  | ☐ APPROVED
GUARDRAIL • Không tạo v4 • Không redesign • Không tự thêm tính năng • Giữ UX/UI v3
GIT GUARDRAIL • CHỈ 1 GIT REPOSITORY DUY NHẤT • Làm việc trên repo hiện tại • Không tạo repo/project mới • Không duplicate codebase
UX GUARDRAIL • Không tạo v4 • Không redesign • Không tự thêm tính năng • Giữ UX/UI v3

## Settings
09 — SETTINGS ¦ SETTINGS
Mục tiêu: Hoàn thiện cài đặt
STATUS | PROMPT | CHECKLIST | NOTES | CURSOR RESULT | APPROVAL
☐ NOT STARTED | Implement Settings theo prototype v3 hiện tại. SCOPE - PIN/privacy. - Theme và các setting đã có trong prototype. YÊU CẦU - Giữ cấu trúc hiện tại. - Không tự thêm nhiều setting. - Thay đổi setting phải có hiệu lực thật. - Không phá Home/Add/Transaction/Financial. - Không redesign. CHECK Đổi setting → app phản ánh đúng → reload vẫn giữ trạng thái nếu setting đó cần persistence. GIT RULE — BẮT BUỘC: - Chỉ sử dụng Git repository hiện tại của Tiền Đây. - Không tạo repository mới. - Không tạo project/codebase duplicate để làm phase này. - Không tự chuyển sang repo khác. - Mọi thay đổi của phase này phải nằm trong cùng một repository. | ☐ Scope đúng ☐ Build/Run OK ☐ Flow chính OK ☐ Không có thay đổi ngoài scope |  |  | ☐ APPROVED
GUARDRAIL • Không tạo v4 • Không redesign • Không tự thêm tính năng • Giữ UX/UI v3
GIT GUARDRAIL • CHỈ 1 GIT REPOSITORY DUY NHẤT • Làm việc trên repo hiện tại • Không tạo repo/project mới • Không duplicate codebase
UX GUARDRAIL • Không tạo v4 • Không redesign • Không tự thêm tính năng • Giữ UX/UI v3

## Polish & QA
10 — QA ¦ POLISH & QA
Mục tiêu: Kiểm thử và chốt MVP
STATUS | PROMPT | CHECKLIST | NOTES | CURSOR RESULT | APPROVAL
☐ NOT STARTED | Review toàn bộ MVP Tiền Đây sau khi các phase trước hoàn thành. KHÔNG REDESIGN. Chỉ sửa lỗi, polish và edge cases. CORE FLOW TEST 1. Home → + → nhập/chọn tiền → danh mục → Lưu → Home. 2. Home → Giao dịch → xem/sửa/xóa. 3. Home → Tài chính → PIN → xem financial data. 4. Statistics phản ánh transaction thật. KIỂM TRA - Empty state. - Keyboard. - Format tiền Việt. - Back navigation. - Duplicate taps. - Reload/persistence. - Transaction totals. - PIN. - Responsive trên iPhone. - Text overflow. - Touch target. - Loading/error state nếu có. Không thêm tính năng mới. Sau khi test, báo cáo: - PASS - FAIL - BUGS - FIXED - REMAINING. GIT RULE — BẮT BUỘC: - Chỉ sử dụng Git repository hiện tại của Tiền Đây. - Không tạo repository mới. - Không tạo project/codebase duplicate để làm phase này. - Không tự chuyển sang repo khác. - Mọi thay đổi của phase này phải nằm trong cùng một repository. | ☐ Scope đúng ☐ Build/Run OK ☐ Flow chính OK ☐ Không có thay đổi ngoài scope |  |  | ☐ APPROVED
GUARDRAIL • Không tạo v4 • Không redesign • Không tự thêm tính năng • Giữ UX/UI v3
GIT GUARDRAIL • CHỈ 1 GIT REPOSITORY DUY NHẤT • Làm việc trên repo hiện tại • Không tạo repo/project mới • Không duplicate codebase
UX GUARDRAIL • Không tạo v4 • Không redesign • Không tự thêm tính năng • Giữ UX/UI v3

## UX RULES
UX/UI RULES — KHÔNG ĐƯỢC LỆCH
Home | Tập trung vào chi tiêu | Chi tiêu tháng này + giao dịch + + | Lương / ngân sách / tiết kiệm / hóa đơn / tips
Add | Ghi chi tiêu thật nhanh | Số tiền → danh mục → lưu | Nhiều bước / popup không cần thiết
Quick input | Shortcut cố định | 50k / 100k / 200k / 500k | Thêm nhiều mức hoặc tùy chỉnh ở MVP
Financial | Thông tin nhạy cảm | Tách riêng + PIN | Đưa financial data lên Home
Tone | Nhẹ, không phán xét | Giúp biết tiền đi đâu | Dạy đời / ép ngân sách / AI tips
Product | Ít nhưng hữu ích | Polish core flow | Liên tục thêm tính năng
Engineering | Single Git repository | Mọi code của Tiền Đây nằm trong đúng 1 Git repository hiện tại | Tạo repo mới / duplicate repo / tách project thành repo khác